## Анализ затрат
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Коксового Цеха
_______________ Баранник Р.В.
"____ "______________2024 г.
Анализ затрат
№ п/п | Название работы | Выполняемые операции | Кол-во | Эденица измерения | Цена за 1 ед. 2025 | Материальность закупки 2025г в валюте договора | Кол-во персонала, чел | Время выполнения операции последовательных , час | Время выполнения операции параллельные , час | Трудоемкость операции на 1 ед., чел/час | % отклонения | Периодичность выполнения ремонтов | FTE на 1 ед.
[7 empty] | чел. | час. |  | чел/ час. | %
| ТО гидравлической системы управления крышками стояков коксовых батарей №№5,6,7 | Демонтаж гидромеханических приводов |  |  |  |  | 3 | 0.29333 |  | 0.88 | #REF! | 1 раз 6 мес. В месяц - 63 шт. Годовая потребность - 756 шт. | 0.0050779
|  | Ревизия гидравлических приводов – ремонт (очистка, разборка, замена манжет, уплотнительных колец на поршне и штоке, сборка) |  |  |  |  | 3 |  | 0.786 | 2.36 | #REF! |  | 0.013618
|  | Монтаж гидравлических приводов |  |  |  |  | 3 | 0.29333 |  | 0.88 | #REF! |  | 0.0050779
|  | Регулировка и настройка крышек стояков (прецизионная центровка) |  |  |  |  | 2 |  | 0.31 | 0.62 | #REF! |  | 0.0035776
|  | Смазка подшипниковых узлов крышек стояков (разборка, очистка, продувка, промывка керосином, закладка густой смазки, сборка); |  |  |  |  | 2 | 0.43 |  | 0.86 | #REF! |  | 0.0049625
|  | Демонтаж гидрораспределителя |  |  |  |  | 2 | 0.475 |  | 0.95 | #REF! |  | 0.0054818
|  | Ревизия гидрораспередителя (очистка и продувка наружной поверхности, разборка по-элементно, замена уплотнительных колец, подгонка крышек, замена хвостовиков, сборка) |  |  |  |  | 3 |  | 0.64 | 1.92 | #REF! |  | 0.011079
|  | Монтаж гидрораспределителя |  |  |  |  | 3 | 0.31667 |  | 0.95 | #REF! |  | 0.0054818
|  | Ревизия запорной арматуры (очистка, разборка, подгонка зеркал гранбукс, замена уплотнений, сборка)монтаж запорной арматуры Ду15 Ру210кг/см2 |  |  |  |  | 3 |  | 0.38333 | 1.15 | #REF! |  | 0.0066359
|  | Демонтаж/монтаж штуцеров Ду15 |  |  |  |  | 2 |  | 0.245 | 0.49 | #REF! |  | 0.0028275
|  | Изготовление и монтаж регулируемых тяг кинематики с настройкой |  |  |  |  | 3 | 0.16 |  | 0.48 | #REF! |  | 0.0027698
|  | Регулировка насосных установок |  |  |  |  | 2 |  | 0.375 | 0.75 | #REF! |  | 0.0043278
|  | Замена фильтров на гидростанциях и сливных магистралях |  |  |  |  | 2 | 0.19 |  | 0.38 | #REF! |  | 0.0021927
|  | Очистка с промывкой фильтров грубой и тонкой очистки |  |  |  |  | 2 |  | 0.14 | 0.28 | #REF! |  | 0.0016157
|  | Контроль работы масла, дозаправка маслом систем гидравлики |  |  |  |  | 2 |  | 0.14 | 0.28 | #REF! |  | 0.0016157
|  | Регулировка кинематики (контроль работы) механизма открытия крышек стояков |  |  |  |  | 2 | 0.37 |  | 0.74 | #REF! |  | 0.0042701
| Итого по ТО гидравлической системы управления крышками стояков коксовых батарей №№5,6,7 | [5 empty] | 5 | 2.5283 | 3.0193 | 13.97 | #REF! |  | 0.080612
| Итого по ТО гидравлической системы управления крышками стояков коксовых батарей №№5,6,7 | [5 empty] | 5 | 2.7738 |  | 13.97 | #REF! |  | 0.080612
| Итого в месяц по ТО гидравлической системы управления крышками стояков коксовых батарей №№5,6,7 | [5 empty] | 5 |  |  | 880.11 | #REF!
Механик КЦ _____________ Р.Ю.Харун
"____"___________ 2024 г.
Начальник участка ООО "Конкорд Инжиниринг" _____________ А.Н.Рябко
"____"___________ 2024 г.
Инженер с организации труда_____________ О.Н.Журавель
"____"___________ 2024 г.

## Лист1 (hidden)
| Без ЕСВ | С ЕСВ | АР х/с | срзнач
1 Слесарь-ремонтник 4 разряда | 106.85 | 130.357
Слесарь-ремонтник 5 разряда | 128.18 | 156.3796 | 66.3 | 222.6796
Слесарь-ремонтник 6 разряда | 170.31 | 207.7782 | 66.3 | 274.0782
Электрогазосварщик 5 разряда | 137.05 | 167.201 | 66.3 | 233.501
Электрогазосварщик 6 разряда | 164.41 | 200.5802 | 66.3 | 266.8802
Электросварщик ручной сварки 6 разряда | 160.33 | 195.6026 | 66.3 | 261.9026
Огнеупорщик 5 разряда | 161.37 | 196.8714 | 66.3 | 263.1714
Огнеупорщик6 разряда | 195.81 | 238.8882 | 66.3 | 305.1882
66.3
КХО |  |  | 66.3
Слесарь-ремонтник 5 разряда | 113.31 | 138.2382 | 66.3 | 204.5382
Слесарь-ремонтник 6 разряда | 158.96 | 193.9312 | 66.3 | 260.2312
Электрогазосварщик 6 разряда | 152.79 | 186.4038 | 66.3 | 252.7038
Электросварщик ручной сварки 5 разряда | 141.69 | 172.8618 | 66.3 | 239.1618
|  | 186.7942 |  | 253.0942
Слесарь |  |  |  | 240.3818
Сварщик |  |  |  | 250.8299
Огнеупорщик |  |  |  | 284.1798