## Деф.вед. (татарчук)
ПрАТ " ЮЖКОКС"
Структурний пiдроздiл Складське господарство
Затвержую:
Головний механік – начальник ВГМ
Ковріга Д.І.
"____"_квітня__ 2020 р.
ВIДОМIСТЬ ДЕФЕКТIВ
| На поточний | ремонт материального складу № 1, 2, 3 с рампою |  |  |  | iнвентарний № |  | 190
(найменування об'єкта )
№ п/п | Перелiк робiт, якi пiдлягають до виконання;найменування деталей, вимагають замiни або реставрацiї | № креслення | Об'єм работ |  | Материали |  |  | ПРИМIТКА
|  |  | одиниця вимiрювання | кiлкiсть | найменування | од. вимiрювання | кiлкiсть
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Разборка покрытий кровли из старых материалов |  | м2 | 1400
2. | Ремонт цементной стяжки (кровля, козырьки) |  | м2 | 400 | Цементный раствор | т | 3.4
3. | Огрунтовка стяжки битумным праймеров |  | м2 | 1400 | Битумный праймер | л | 424
4. | Устройство кровли из наплавляемых материалов |  | м2 | 1400 | Евроруберойд | м² | 1610
5. | Изготовление и монтаж каркаса для подшивки навеса |  | т | 4 | Уголок 50х50х5 | т | 4.4
[5 empty] | Электроды ф4 | кг | 40
6. | Подшивка навеса профнастилом |  | м2 | 320 | Профнастил | м² | 400
[5 empty] | Саморезы | кг | 22.5
8. | Разводка электрических точек под установку осветительных приборов |  | м | 300 | Кабель электрический ВВГ 3х2,5 | м/п | 300
9. | Установка осветительных приборов |  | шт. | 40 | Светильник светодиодный | шт | 40
10. | Демонтаж оконных блоков |  | шт. | 24
11. | Установка оконных блоков |  | шт. | 24 | Оконный блок | м² | 48
12. | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины |  | м2 | 24
13. | Огрунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон |  | м2 | 24 | Грунтовка | кг | 4.8
14. | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон |  | м2 | 24 | Эмаль | кг | 6.72
15. | Зачистка конструкций двери с двух сторон (полотно, дверная коробка) от краски и ржавчины |  | м2 | 12
16. | Огрунтовка поверхности конструкций двери с двух сторон |  | м2 | 12 | Грунтовка | кг | 2.4
17. | Окрашивания поверхности конструкций двери с двух сторон |  | м2 | 12 | Эмаль | кг | 3.36
18. | Демонтаж конструкций раздвижных ворот |  | шт/т | 7/0,72
19 | Изготовление м/к раздвижных ворот (2 створки) |  | шт/т | 7/0,72 | Лист | т | 0.53
[5 empty] | Уголок 50*50*3 | т | 0.05
[5 empty] | Швеллер №10 | т | 0.14
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
20. | Монтаж м/к раздвижных ворот |  | шт/т | 7/0,72
21. | Монтаж каркаса под сайдинг |  | м | 1500 | Профиль УД-28 | м/п | 1500
[5 empty] | Крепёжная пластина СД-60 | шт | 500
[5 empty] | Дюбель быстрого монтажа | шт | 1000
[5 empty] | Саморез СД-60 | кг | 5
22. | Монтаж теплоизоляционного материала |  | м2 | 600 | Минеральная вата т.40мм | м² | 660
[5 empty] | Паробарьер | м² | 660
23. | Монтаж сайдинга |  | м2 | 600 | Сайдинг | м² | 660
24. | Демонтаж дверей входных дверей |  | шт. | 2
25. | Установка входных дверей |  | шт. | 2 | Дверной блок в сборе | шт | 2
26. | Зачистка м/к парапета от краски и ржавчины |  | м2 | 16
27. | Огрунтовка м/к парапета |  | м2 | 16 | Грунтовка | кг | 2.56
28. | Окрашивания м/к парапета |  | м2 | 16 | Эмаль | кг | 4.16
29. | Частичная отбивка поврежденного слоя штукатурки парапета |  | м2 | 20
30. | Штукатурка парапета |  | м2 | 150 | Цементный раствор | т | 1.275
31. | Грунтовка заштукатуренной поверхности парапета |  | м2 | 150 | Грунтовка | кг | 24
32. | Окраска водоэмульсионной краской заштукатуренной поверхности парапета |  | м2 | 150 | Водоэмульсионная краска | кг | 39
33. | Разборка бетонного покрытия парапета |  | м2 | 150
34. | Установка опалубки |  | м | 82
35. | Установка кладочной сетки |  | м2 | 150 | Кладочная сетка | м² | 150
36. | Устройство бетонного покрытия |  | м2 | 150 | Бетон | м³ | 28
Роботи проводяться на діючому об'єкті,
який експлуатується (склад № 1)
СКЛАВ: Начальник ГС СГ Школяр Т.Б.
| (cтруктурний пiдроздiл) |  |  |  | (П.I.Б.)
ПОГОДЖЕНО: Директор комерційний Сорокін О.А.
(П.I.Б.)

## СКЛАД №1
ПрАТ " ЮЖКОКС"
Структурний пiдроздiл Складське господарство
Затвержую:
Головний механік – начальник ВГМ
Ковріга Д.І.
"____"_ __ 2020 р.
ВIДОМIСТЬ ДЕФЕКТIВ
| На поточний | ремонт комнаты складского персонала (склад №3) |  |  |  | iнвентарний № |  | 196
(найменування об'єкта )
№ п/п | Перелiк робiт, якi пiдлягають до виконання;найменування деталей, вимагають замiни або реставрацiї | № креслення | Об'єм работ |  | Материали |  |  | ПРИМIТКА
|  |  | одиниця вимiрювання | кiлкiсть | найменування | од. вимiрювання | кiлкiсть
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Устройство каркаса потолка из гнутых оцинкованных про-филей под облицовку плитами "Армстронг" |  | м2 | 18 | Профиль направляющий | шт. | 75
[5 empty] | Дюбели ударный с шурупом 6/60 | шт. | 50
[5 empty] | Подвес в сборе (бабочка, подвес-спица-крюк, подвес-спица-петля) | шт. | 50
[5 empty] | Саморезы 75мм | шт. | 100
[5 empty] | Пробка Ф8 | шт. | 100
[5 empty] | Саморезы 25мм по металлу | шт. | 100
[5 empty] | Угол пристенный | м | 20
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Облицовка потолка по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм |  | м2 | 18 | Плиты "Армстронг" 600х600 | м2 | 20
3. | Окраска масляным составом за 2 раза ранее окрашенных стальных труб отопления |  | м2 | 3 | Краска ПФ | кг | 1
[5 empty] | Уайт-спирит | л | 0.2
4. | Сплошная шпатлевка внутренних откосов оконных блоков по раннее оштукатуренной поверхности |  | м2 | 1 | Шпатлевка | кг | 0.5
[5 empty] | Грунтовка | л | 0.1
5. | Окраска масляными составом ранее шпатлеванных откосов оконных блоков |  | м2 | 1 | Краска ПФ | кг | 0,3
[5 empty] | Уайт-спирит | л | 0,1
6. | Установка декоративных уголков на углы стен откосов |  | м | 4 | Отделочный уголок ПВХ 20х20 | м | 4,4
[5 empty] | Клей монтажный | кг | 0.1
7. | Разбор старой дверной коробки |  | м2 | 1.6
8. | Заполнение дверного проема готовым дверным блоком из металлопластика в каменные стены |  | м2 | 1.6 | Дверь металлопластиковая 2,0х0,8 | шт. | 1
[5 empty] | Монтажная пена 750мл | шт. | 1
9. | Сверление отверстий в кирпичной стене, диаметр отверстия до 20 мм, глубиной до 100мм |  | шт. | 10 |  |  |  |  | глубиной ?, в какую стену (бетон, кирпич)
10. | Штукатурка дверных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщина слоя 10 мм |  | м2 | 1 | Цемент | кг | 4
[5 empty] | Песок | кг | 12
11. | Расчистка стен от обоев |  | м2 | 50
12. | Сплошная шпатлевка внутренних стен за два раза по раннее оштукатуренной поверхности |  | м2 | 50 | Шпатлевка | кг | 50
[5 empty] | Грунтовка | л | 3
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
13. | Оклейка стен обоями |  | м2 | 50 | Обои | м2 | 57
[5 empty] | Клей (для наклейки обоев) | кг | 1
14. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по обоям за 2 раза |  | м2 | 50 | Краска водоэмульсионная | кг | 17
[5 empty] | Грунтовка | л | 5
[5 empty] | Колорекс 300мм | шт. | 2
15. | Разборка покрытия из линолеума |  | м2 | 18
16. | Разборка деревянных плинтусов |  | м | 18
17. | Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси т.10 мм |  | м2 | 18 | Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 69 Nivel | кг | 20 |  | не понимают, что это такое
[5 empty] | Грунтовка | кг | 4
18. | Устройство плит OSB на бетонное основание |  | м2 | 18 | Плита OSB 2500х1250х8 (влагостойкая) | м2 | 20
[5 empty] | Саморезы 75мм | шт. | 120
[5 empty] | Пробка Ф8 | шт. | 120
19. | Сверление отверстий в бетонном полу, диаметр отверстия до 10 мм, глубиной до 80мм |  | шт. | 120 |  |  |  |  | где?, грубина?, в какую стену?
20. | Устройство покрытий из линолеума без проклеивания швов клеем |  | м2 | 20 | Линолеум | м2 | 20
21. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах |  | м | 18 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 20
[5 empty] | Угол внут.для плинтуса | шт. | 4
[5 empty] | Окончание для плинтуса (левый) | шт. | 1
[5 empty] | Окончание для плинтуса (правый) | шт. | 1
[5 empty] | Соединение для плинтуса | шт. | 2
[5 empty] | Саморезы 75мм | шт. | 30
[5 empty] | Пробка Ф8 | шт. | 30
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | Планка прижимная алюминиевая стыкоперекрывающая напольная | м | 1
22. | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных |  | шт. | 1 | Выключатель накладной 2-х клавишный | шт. | 1
23. | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке |  | шт. | 2 | Розетка накладная | шт. | 2
24. | Монтаж линии освещения |  | м | 10 | Гофрированная труба ПВХ d50мм | м | 10
[5 empty] | Распределительная коробка | шт. | 1
[5 empty] | Хомут пластиковый 7,6х350мм | шт. | 50
25. | Прокладка провода в гофрированной трубе |  | м | 10 | Провод АППВ 3х2,5 | м | 10
26. | Установка светильников |  | шт. | 2 | Светильник растровый накладной | шт. | 2
27. | Погрузка мусора вручную |  | т | 0.1
28. | Перевозка мусора до 2 км |  | т | 0.1
Роботи проводяться на діючому об'єкті,
який експлуатується (склад № 1)
СКЛАВ: Начальник ГС СГ Школяр Т.Б.
| (cтруктурний пiдроздiл) |  |  |  | (П.I.Б.)
ПОГОДЖЕНО: Директор комерційний Сорокін О.А.
(П.I.Б.)