## Деф.вед. (татарчук)
ПрАТ " ЮЖКОКС"
Структурний пiдроздiл Складське господарство
Затвержую:
Головний механік – начальник ВГМ
Ковріга Д.І.
"____"_квітня__ 2020 р.
ВIДОМIСТЬ ДЕФЕКТIВ
| На поточний | ремонт материального складу № 1, 2, 3 с рампою |  |  |  | iнвентарний № |  | 190
(найменування об'єкта )
№ п/п | Перелiк робiт, якi пiдлягають до виконання;найменування деталей, вимагають замiни або реставрацiї | № креслення | Об'єм работ |  | Материали |  |  | ПРИМIТКА
|  |  | одиниця вимiрювання | кiлкiсть | найменування | од. вимiрювання | кiлкiсть
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Разборка покрытий кровли из старых материалов |  | м2 | 1400
2. | Ремонт цементной стяжки (кровля, козырьки) |  | м2 | 400 | Цементный раствор | т | 3.4
3. | Огрунтовка стяжки битумным праймеров |  | м2 | 1400 | Битумный праймер | л | 424
4. | Устройство кровли из наплавляемых материалов |  | м2 | 1400 | Евроруберойд | м² | 1610
5. | Изготовление и монтаж каркаса для подшивки навеса |  | т | 4 | Уголок 50х50х5 | т | 4.4
[5 empty] | Электроды ф4 | кг | 40
6. | Подшивка навеса профнастилом |  | м2 | 320 | Профнастил | м² | 400
[5 empty] | Саморезы | кг | 22.5
8. | Разводка электрических точек под установку осветительных приборов |  | м | 300 | Кабель электрический ВВГ 3х2,5 | м/п | 300
9. | Установка осветительных приборов |  | шт. | 40 | Светильник светодиодный | шт | 40
10. | Демонтаж оконных блоков |  | шт. | 24
11. | Установка оконных блоков |  | шт. | 24 | Оконный блок | м² | 48
12. | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины |  | м2 | 24
13. | Огрунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон |  | м2 | 24 | Грунтовка | кг | 4.8
14. | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон |  | м2 | 24 | Эмаль | кг | 6.72
15. | Зачистка конструкций двери с двух сторон (полотно, дверная коробка) от краски и ржавчины |  | м2 | 12
16. | Огрунтовка поверхности конструкций двери с двух сторон |  | м2 | 12 | Грунтовка | кг | 2.4
17. | Окрашивания поверхности конструкций двери с двух сторон |  | м2 | 12 | Эмаль | кг | 3.36
18. | Демонтаж конструкций раздвижных ворот |  | шт/т | 7/0,72
19 | Изготовление м/к раздвижных ворот (2 створки) |  | шт/т | 7/0,72 | Лист | т | 0.53
[5 empty] | Уголок 50*50*3 | т | 0.05
[5 empty] | Швеллер №10 | т | 0.14
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
20. | Монтаж м/к раздвижных ворот |  | шт/т | 7/0,72
21. | Монтаж каркаса под сайдинг |  | м | 1500 | Профиль УД-28 | м/п | 1500
[5 empty] | Крепёжная пластина СД-60 | шт | 500
[5 empty] | Дюбель быстрого монтажа | шт | 1000
[5 empty] | Саморез СД-60 | кг | 5
22. | Монтаж теплоизоляционного материала |  | м2 | 600 | Минеральная вата т.40мм | м² | 660
[5 empty] | Паробарьер | м² | 660
23. | Монтаж сайдинга |  | м2 | 600 | Сайдинг | м² | 660
24. | Демонтаж дверей входных дверей |  | шт. | 2
25. | Установка входных дверей |  | шт. | 2 | Дверной блок в сборе | шт | 2
26. | Зачистка м/к парапета от краски и ржавчины |  | м2 | 16
27. | Огрунтовка м/к парапета |  | м2 | 16 | Грунтовка | кг | 2.56
28. | Окрашивания м/к парапета |  | м2 | 16 | Эмаль | кг | 4.16
29. | Частичная отбивка поврежденного слоя штукатурки парапета |  | м2 | 20
30. | Штукатурка парапета |  | м2 | 150 | Цементный раствор | т | 1.275
31. | Грунтовка заштукатуренной поверхности парапета |  | м2 | 150 | Грунтовка | кг | 24
32. | Окраска водоэмульсионной краской заштукатуренной поверхности парапета |  | м2 | 150 | Водоэмульсионная краска | кг | 39
33. | Разборка бетонного покрытия парапета |  | м2 | 150
34. | Установка опалубки |  | м | 82
35. | Установка кладочной сетки |  | м2 | 150 | Кладочная сетка | м² | 150
36. | Устройство бетонного покрытия |  | м2 | 150 | Бетон | м³ | 28
Роботи проводяться на діючому об'єкті,
який експлуатується (склад № 1)
СКЛАВ: Начальник ГС СГ Школяр Т.Б.
| (cтруктурний пiдроздiл) |  |  |  | (П.I.Б.)
ПОГОДЖЕНО: Директор комерційний Сорокін О.А.
(П.I.Б.)

## СКЛАД №1
ПрАТ " ЮЖКОКС"
Структурний пiдроздiл Складське господарство
Затвержую:
Головний механік – начальник ВГМ
Ковріга Д.І.
"____"_ __ 2020 р.
ВIДОМIСТЬ ДЕФЕКТIВ
| На поточний | ремонт материального складу № 1, 2, 3 с рампою |  |  |  | iнвентарний № |  | 190
(найменування об'єкта )
№ п/п | Перелiк робiт, якi пiдлягають до виконання;найменування деталей, вимагають замiни або реставрацiї | № креслення | Об'єм работ |  | Материали |  |  | ПРИМIТКА
|  |  | одиниця вимiрювання | кiлкiсть | найменування | од. вимiрювання | кiлкiсть
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Разборка покрытий кровли из старых материалов. Рулонное покрытие (рубероид) |  | м2 | 1400 |  |  |  |  | из рубероида?
2. | Ремонт цементной стяжки (кровля, козырьки) |  | м2 | 400 | Цементный раствор | т | 3.4
3. | Огрунтовка стяжки битумным праймеров |  | м2 | 1400 | Битумный праймер | кг | 714
4. | Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя |  | м2 | 1400 | Евроруберойд ЭПП | м² | 3080 |  | в два слоя? Рубероид ЭПП и ЭКП
5. | Изготовление и монтаж каркаса для подшивки навеса |  | т | 5 | Уголок 50х50х5 | т | 5 |  | сколько должно быть?
[5 empty] | Электроды ф4 | кг | 40
6. | Подшивка навеса профнастилом |  | м2 | 320 | Профнастил Пс-18 сталекс | м²/т | 400/1,55
[5 empty] | Саморезы по металлу 5,5*25 | кг/шт | 22,5/4050
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8. | Разводка электрических точек под установку осветительных приборов |  | м | 300 | Кабель электрический ВВГ 3х2,5 | м/п | 300
9. | Установка осветительных приборов |  | шт. | 40 | Светильник уличный KANLUX 71959 (потолочный) | шт | 40
10. | Демонтаж деревянных оконных блоков |  | шт. | 24
11. | Установка м/пластиковых оконных блоков |  | шт. | 24 | Оконный блок | м² | 48 |  | сколько нужно пены?
[5 empty] | Пена монтажная | шт | 20
12. | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины |  | м2 | 24
13. | Огрунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон |  | м2 | 24 | Грунтовка Kompozit Express | кг | 4.8
14. | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон |  | м2 | 24 | Эмаль ПФ-115П | кг | 6.72
15. | Зачистка конструкций двери с двух сторон (полотно, дверная коробка) от краски и ржавчины |  | м2 | 12
16. | Огрунтовка поверхности конструкций двери с двух сторон |  | м2 | 12 | Грунтовка Kompozit Express | кг | 2.4
17. | Окрашивания поверхности конструкций двери с двух сторон |  | м2 | 12 | Эмаль ПФ-115П | кг | 3.36
18. | Демонтаж конструкций раздвижных ворот |  | шт/т | 7/0,72
19 | Изготовление м/к раздвижных ворот (2 створки) |  | шт/т | 7/0,72 | Лист 4 | т | 2.69 | 0.384
[5 empty] | Уголок 50*50*5 | т | 0.53 | 75
[5 empty] | Швеллер №10 | т | 1.2 | 0.172
20. | Монтаж м/к раздвижных ворот |  | шт/т | 7/0,72
21. | Монтаж каркаса под сайдинг |  | м | 1500 | Профиль УД-28 | м/п | 1500
[5 empty] | Крепёжная пластина СД-60 | шт | 500
[5 empty] | Саморезы 75мм | шт | 1000
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | Пробка Ф8 | шт | 1000
[5 empty] | Саморез СД-60 | кг | 5
22. | Монтаж теплоизоляционного материала |  | м2 | 600 | Минеральная вата т.40мм | м² | 660
[5 empty] | Подкровельная супердиффузионная мембрана Ютавек 115 | м² | 660
23. | Монтаж сайдинга |  | м2 | 600 | Металлический сайдинг, доска 0,4 мм | м² | 660
24. | Демонтаж деревянных входных дверей каменных стенах |  | шт. | 2 |  |  |  |  | металлических?
25. | Установка металлических входных дверей |  | шт. | 2 | Дверной блок в сборе 1000х2000 | шт | 2 |  | металлических?
26. | Зачистка м/к парапета от краски и ржавчины |  | м2 | 16
27. | Огрунтовка м/к парапета |  | м2 | 16 | Грунтовка Kompozit Express | кг | 2.56
28. | Окрашивания м/к парапета |  | м2 | 16 | Эмаль ПФ-115П | кг | 4.16
29. | Частичная отбивка поврежденного слоя штукатурки парапета |  | м2 | 20
30. | Приготовление цементного раствора |  | м2 | 150
31. | Штукатурка парапета |  | м2 | 150 | Цемент | т | 0.7 |  | здесь песок и цемент или другой материал? Если песок и цемент сколько чего?
[5 empty] | Песок | т | 2.25
32. | Грунтовка заштукатуренной поверхности парапета |  | м2 | 150 | Грунтовка Betonsil | кг | 24
33. | Окраска водоэмульсионной краской заштукатуренной поверхности парапета |  | м2 | 150 | Водоэмульсионная краска MIKS Color | кг | 39
34. | Разборка бетонного покрытия парапета |  | м2 | 150
35. | Установка деревяной опалубки |  | м2 | 17 |  |  |  |  | металлической или деревянной? Надо в м²
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
36. | Установка кладочной сетки |  | м2 | 150 | Сетка кладочная ЭП, 50х50, 1х2м, d 3мм | м² | 150
37. | Устройство бетонного покрытия |  | м2 | 150 | Бетон | м³ | 28
Роботи проводяться на діючому об'єкті,
який експлуатується (склад № 1)
СКЛАВ: Начальник ГС СГ Школяр Т.Б.
| (cтруктурний пiдроздiл) |  |  |  | (П.I.Б.)
ПОГОДЖЕНО: Директор комерційний Сорокін О.А.
(П.I.Б.)