## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Вугілля завантажувальний вагон №2 инв. №16251/1
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 2
2 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
3 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
4 | Приєднання жил перерізом до 150 кв.мм. |  | штук | 3
5 | Ремонт однороликового струмоприймача |  | штук | 3
6 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 2,5 мм |  | шт | 12
7 | Продзвонення жил проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10. |  | коробка | 12
8 | З'єднання кінців проводів перерізом до 2,5 кв.мм. При кількості кінців в коробці 10 |  | коробка | 12
9 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 2
10 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
11 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
12 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 8
13 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 1
14 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
15 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
16 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 2
17 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 2
18 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 2
19 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
20 | Складання і регулювання, установлення, під'єднання і випробування в роботі дзвінків електричних гучного бою. |  | штука | 2
21 | Огляд і ремонт пускових кнопок. |  | штук | 1
22 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 2
23 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
24 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
25 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
26 | Від'єднання жил перерізом до 6 кв.мм. |  | штук | 3
27 | Піднімання та опускання вантажів ручними лебідками, маса вантажу до 0.4 т, піднімання: до 5 м |  | шт вантажу | 2
28 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
29 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
30 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
31 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
32 | Приєднання жил перерізом до 6 кв.мм. |  | штук | 3
33 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 3
34 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
35 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Сигн. Полож. Вилок). |  | схема | 1
36 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Затвори УБ). |  | штука | 3
37 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 3
38 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Ходові двигуни). |  | ел. маш. | 4
39 | Наладка нереверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності (Ходові двигуни). |  | шт | 4
40 | Середній ремонт командоапарата нерегульованого (Командоконтроллера) кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
41 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
42 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 2
43 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
44 | Зняття контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а. (Механізм люкос'ема). |  | штука | 1
45 | Середній ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
46 | Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
47 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
48 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
49 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
50 | Середній ремонт командоапарата нерегульованого (Командоконтроллера) кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм пересування). |  | штука | 2
51 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 2
52 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 8
53 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 8
54 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 11
55 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 11
56 | Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм відкриття затворів 1-го бункера). |  | штука | 1
57 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
58 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
59 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 10
60 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 10
61 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
62 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 1
63 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 1
64 | Наладка реверсивного електорприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності (Схема пересування). |  | шт | 1
65 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування). |  | схема | 6
66 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм 3-го телескопа). |  | штука | 1
67 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
68 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 1
69 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізми 1-го, 2-го телескопів, 3-го люкос'ема). |  | ел. маш. | 3
70 | Середній ремонт електричних машин з короткозамкнутим ротором напругою до 660 В потужністю 4,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв |  | ел. маш. | 3
71 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т |  | т | 2
72 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т (Механізми 1-го, 2-го телескопів, 3-го люкос'ема). |  | ел. маш. | 2
73 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 2
74 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 6
75 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
76 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 6
77 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 6
78 | Капітальний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 14
79 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 3
80 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
81 | Середній ремонт командоапарата нерегульованого (Командоконтроллера) кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм пересування). |  | штука | 1
82 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
83 | Поточний ремонт автомата установочного однополюсного на силу струму до 50 а. (Опер.цепі механізму пересування). |  | штука | 1
84 | Установка автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Захист силових ланцюгів живлення 1-го ход. Двигуна). |  | штука | 1
85 | Ремонт реле рев (Механізм пересування). |  | шт | 1
86 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 8
87 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм пересування). |  | схема | 1
88 | Установка автомата установочного однополюсного на силу струму до 50 а. (Механізм 2-го люкос'ема). |  | штука | 1
89 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Механізм 3-го телескопа). |  | шт | 1
90 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування з механізмом пересування). |  | шт | 1
91 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми 2-го, 3-го телескопа). |  | схема | 2
92 | Установка автомата установочного триполюсного на силу струму до 100 а. (Механізм затворів вугільної вежі 3-го бункера). |  | штука | 1
93 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема пневмообвалення). |  | шт | 1
94 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема обдування кабіни машиніста). |  | схема | 1
95 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема чищення колін стояків маш. Сторона). |  | схема | 1
96 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема освітлення 2-го ярусу). |  | схема | 1
97 | Поточний ремонт коробок клемних для кабелів перерізом до 10 кв.мм., з кількістю затискачів до 6. |  | штука | 5
98 | Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станцій керування, щитах и шафах: провід з крепленням пряжками до приварених на панелях смуг |  | м | 6
99 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
100 | Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А. |  | штука | 10
101 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А |  | шт | 10
102 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
103 | Зняття реле рев (механізм пересування) |  | шт | 4
104 | Установка реле РЭВ |  | шт | 4
105 | Реле максимального струму РЕ 571-120А |  |  |  |  | шт |  | 4
106 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 4
107 | Датчики: зняття і установка автоматичних вимикачів ап-50 (Механізм відкриття затворів вугільної вежі) |  | штука | 1
108 | Авт. вимикач АП-50; 16А |  |  |  |  | шт |  | 1
109 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 1
110 | Зняття вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм відкриття затворів вугільної вежі) |  | штука | 6
111 | Установка вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг. (Механізм подачі коксонапрямної ванни) |  | штука | 6
112 | Вимикач кінцевий КУ-701-СУ |  |  |  |  | шт |  | 6
113 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А |  | шт | 6
114 | Датчики: зняття і установка автоматичних вимикачів ап-50 (Механізм обертання чистки стояків) |  | штука | 2
115 | Авт. вимикач АП50Б-3МТ, 16А |  |  |  |  | шт |  | 1
116 | Авт. вимикач АП50Б-3МТ,25А |  |  |  |  | шт |  | 1
117 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 2
118 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм опускання завантажувальних конусів) |  | штука | 1
119 | Установка командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
120 | Командоапарат КА4658-1У1 |  |  |  |  | шт |  | 1
121 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
122 | Датчики: зняття і установка автоматичних вимикачів ап-50 (Механізм опускання завантажувальних конусів) |  | штука | 1
123 | Авт. вимикач АП50Б-3МТ,25А |  |  |  |  | шт |  | 1
124 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]