## Лист1
Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС" | [6 empty] | " Затверджую"________________________________
Цех (підрозділ) Коксовий цех | [6 empty] | "___" ___________________________20__р.
Відомість дефектів №_________ вiд "___" __________ 2021 р.
на Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2021 р. Коксовиштовхувач №1 інв. №9968
№ п/п | Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації |  | Одиниця виміру | Кількість | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка
1 | Середній ремонт командоапарата нерегульованого (Командоконтроллера) кулачкового, встановленого на підлозі, масою до 15 кг, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 4
2 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 4
3 | Поточний ремонт пульта керування висотою і шириною по фронту до 800х400 мм, з кількістю універсальних перемикачів до 7 |  | штука | 3
4 | Огляд і чищення клемних з'єднань |  | штук | 60
5 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 4
6 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 4
7 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 4
8 | Зняття провода першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм. |  | м | 12
9 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 1
10 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) |  | шт | 1
11 | Від'єднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
12 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
13 | Прокладання кабеля в прокладених трубах, блоках, коробках при масі 1 м до 6 кг |  | м. | 12
14 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
15 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
16 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
17 | Зняття світильника із вільним підвішенням на кронштейнах. |  | штук | 3
18 | Установка світильника із вільним підвішенням на кронштейнах. |  | штук | 3
19 | Поточний ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. |  | штука | 1
20 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
21 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 приєднань] (4-ий ход. Двигун). |  | шт | 6
22 | Від'єднання жил перерізом до 35 кв.мм. |  | штук | 6
23 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
24 | Піднімання та опускання вантажів ручними лебідками, маса вантажу до 1.0 т, піднімання: до 5 м |  | шт вантажу | 2
25 | Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.8 т |  | т | 1
26 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
27 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,1 т |  | ел. маш. | 1
28 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
29 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
30 | Приєднання жил перерізом до 35 кв.мм. |  | штук | 6
31 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
32 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 1,0 т (Компресор). |  | ел. маш. | 1
33 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
34 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 2,0 т (Компресор). |  | ел. маш. | 1
35 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
36 | Зняття автомата установного триполюсного на силу струму до 200 А |  | штука | 1
37 | Установка автомата установного триполюсного на силу струму до 200 А |  | штука | 1
38 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (М-м повороту). |  | шт | 1
39 | Поточний ремонт гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Пересування). |  | штука | 3
40 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 3
41 | Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром [10 приєднань] (Ход. Двигун). |  | шт | 1
42 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 1,0 т |  | ел. маш. | 1
43 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
44 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 1,0 т |  | ел. маш. | 1
45 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
46 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,035 т |  | шт | 1
47 | Приєднання жил перерізом до 35 кв.мм. |  | штук | 6
48 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
49 | Зняття гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
50 | Установка гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
51 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
52 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
53 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
54 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 3
55 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 15,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Двигуни ходу). |  | ел. маш. | 4
56 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 4
57 | Поточний ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Шляховий вимикач) |  | штука | 5
58 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 5
59 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
60 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Обезграфічіваніе) |  | шт | 1
61 | Комплектування проводів в пучки і обмотування азбошнуром з метою термоізоляції, діаметр пучков до 32 мм. |  | м | 12
62 | Ремонт струмоприймача вагою до 10 кг. |  | штук | 3
63 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 120,0 мм |  | шт | 3
64 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 120 кв.мм. |  | штук | 3
65 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
66 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 11,0 кВт частотою обертання 750 об/хв (Ходові двигуни). |  | ел. маш. | 4
67 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 4
68 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 4
69 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 4
70 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 6
71 | Зняття електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,5 т (Ход. Двигун 7-е місце). |  | ел. маш. | 1
72 | Зняття шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
73 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 1
74 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,5 т |  | ел. маш. | 1
75 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
76 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою до 1 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
77 | Перевірка оперативної контрольної мережі |  | панел. | 6
78 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
79 | Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Схема обезграфічіванія). |  | шт | 1
80 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 1,0 т (Двигун компресора). |  | ел. маш. | 1
81 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
82 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 37,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Двигун компресора). |  | ел. маш. | 1
83 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
84 | Поточний ремонт електричних машин з фазним ротором напруга до 660 В потужністю 37,0 кВт частотою обертання 1000 об/хв (Двигун компресора). |  | ел. маш. | 1
85 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 1
86 | Зняття командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм прес-штанги). |  | штука | 1
87 | Установка командоапарата регулювального (шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, установл. на підлозі з кількістю ланцюгів до 6 |  | штука | 1
88 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А |  | шт | 1
89 | Середній ремонт командоапарата регулювального кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм прес-штанги). |  | штука | 1
90 | Ревізія комутації панелей керування |  | панель | 8
91 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схеми блокування з механізмом пересування). |  | схема | 4
92 | Встановлення електричних машин перемінного і постійного струму із щитовими підшипниками масою електричної машини до 0,25 т (механізм пересування) |  | ел. маш. | 3
93 | Електродвигун МТН411-8У1,15Квт 380В |  |  |  |  | шт |  | 3
94 | Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт ІІ категорії складності |  | шт | 3
95 | Встановлення шківів, напівмуфт і шестірень масою до 0,01 т |  | шт | 3
96 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 6,0 мм |  | шт | 18
97 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 18
98 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм. При кількості кінців в коробці 6. |  | коробка | 18
99 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 3
100 | Фазування електричної лінії або трансформаторів з сітьовою напругою більш 10 кВ (1 фазування) |  | шт | 3
101 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 9
102 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 2,5 мм |  | шт | 9
103 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 9
104 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 3
105 | Установка реле рев (Механізм підведення дверес'ема) |  | шт | 2
106 | Реле РЭВ-822УЗ-220В |  |  |  |  | шт |  | 1
107 | Реле РЭВ-812УЗ |  |  |  |  | шт |  | 1
108 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
109 | Установка реле рев (Верхній, нижній механізм відгвинчування ригельних гвинтів) |  | шт | 3
110 | Реле РЭВ-813УЗ |  |  |  |  | шт |  | 3
111 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 3
112 | Зняття гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (Механізм зриву двері) |  | штука | 1
113 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
114 | Гальмівна котушка МП201, =220в |  |  |  |  | шт |  | 1
115 | Клемник під гвинт 15ед |  |  |  |  | шт |  | 1
116 | Установка гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (механізм пересування) |  | штука | 1
117 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
118 | Приєднання жил перерізом до 2.5 кв.мм. |  | штук | 3
119 | Оброблення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати, переріз дроту до 2,5 мм |  | шт | 3
120 | Установка і опресування наконечників на жили проводів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм. |  | штук | 3
121 | Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування |  | схема | 1
122 | Установка автомата установочного триполюсного на силу струму до 200 а. (Механізм чищення двері) |  | штука | 3
123 | Автомат АК63-3М 10А |  |  |  |  | шт |  | 3
124 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 3
125 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 3
126 | Установка автомата установочного триполюсного на силу струму до 200 а. (Механізм планірной штанги) |  | штука | 1
127 | Автомат АК63-3М 10А |  |  |  |  | шт |  | 1
128 | Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: автоматичний вимикач універсальний триполюсний на струм до 630 А |  | шт | 1
129 | Наладка електричних схем автоматичного управління ,захисту з кількістю комутаційних елементів до 20 |  | шт | 1
130 | Установка контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 300 А. |  | штука | 2
131 | Контактор 160А 6012Б -УЗ 2полюси |  |  |  |  | шт |  | 2
132 | Наладка схеми з датчиком положення: контактним датчиком з числом кіл до 10 |  | шт | 2
133 | Установка реле ре |  | шт | 2
134 | Реле РЭ571ТУ 160А |  |  |  |  | шт |  | 2
135 | Наладка струмового захисту на електромагнітних реле |  | шт | 2
136 | Поточний ремонт гальма електромагнітного (електрична частина) постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. |  | штука | 1
137 | Електромагніт МО-100 |  |  |  |  | шт |  | 12
138 | Установка гальма електромагнітного постійного струму, довгоходового або короткоходового в нормальному виконанні масою до 15 кг. (механізм пересування) |  | штука | 1
139 | Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Відомість дефектів затверджена:
Замовник
Виконавець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]